П О С Т А Н О В Л Е Н И Е От «11» января 2019 года № 1 Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальных программ за 2018 год.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «11»  января   2019 года           № 1

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальных программ за 2018 год.

В соответствии с Уставом Озерского сельсовета Щигровского района  Курской области и постановлением Администрации Озерского сельсовета Щигровского района № 18 от 21.02.2018г. «Об утверждении порядка разработки и утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Озерского сельсовета» Администрация  Озерского сельсовета Щигровского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации по  следующим муниципальным  программам за 2018 год в отдельности:

- «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования               «Озерский сельсовет» Щигровского района Курской области на  2017-2020 годы» (Прилагается).

-«Развитие культуры в муниципальном образовании «Озерский сельсовет» Щигровского района курской области на 2017-2020 годы» (Прилагается),

-«Социальная поддержка граждан Озерского сельсовета Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы» (Прилагается),

-«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  «Озерский сельсовет» Щигровского района Курской области    на 2018-2020 годы» (Прилагается),

-«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Озерском сельсовете Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы» (Прилагается).

- "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  безопасности людей на водных объектах" (Прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского сельсовета Малыхину Л.В.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания

Глава Озерского сельсовета                                                        Ю.А. Бартенев

Приложение к   постановлению

Администрации Озерского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «11» января 2019 г № 1

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы   «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования  «Озерский сельсовет» Щигровского района Курской области на  2017-2020 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы |  | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Фактически за 2018 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,1 |  | «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Озерский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы» | укрепление материально-технической базы Администрации Озерского сельсовета Щигровского района Курской области; повышение эффективности системы муниципального управления; - обеспечение транспортным средством органа местного самоуправления | Заместитель Главы Озерского сельсовета Щигровского района Малыхина Л.В. | -автоматизация работ и услуг, улучшение качества предоставляемой отчетности; - материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования; -формирование имиджа Озерского сельсовета Щигровского района Курской области | 2018 | 400322,35 | 400322,35 |

=

Приложение к   постановлению

Администрации Озерского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «11» января 2019 г № 1

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Озерский сельсовет» Щигровского района курской области на 2017-2020 годы»

| п/п | Наименование ппрограммы |  | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Фактически за 2018 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,1 |  | «Развитие культуры в муниципальном образовании «Озерский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы» | Формирование единого культурного пространства на территории Озерского сельсовета и условий для реализации на свободу творчества, участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, удовлетворения культурных потребностей граждан. | Заместитель Главы Озерского сельсовета Щигровского района Малыхина Л.В. | создание благоприятных условий для обеспечения жителей Озерского сельсовета услугами культуры, модернизация работы учреждений культуры; -создание условий для качественного и эффективного функционирования сельского клуба в Озерском сельсовете Щигровского района Курской области. | 2018 | 249247,77 | 249247,77 |

Приложение к   постановлению

Администрации Озерского сельсовета

Щигровского района Курской области

от "11" января 2019 г № 1

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Озерского сельсовета Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы»

| п/п | Наименование ппрограммы |  | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Фактически за 2018 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,1 |  | «Социальная поддержка граждан Озерского сельсовета Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы» | оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения, установленных законодательством | Заместитель Главы Озерского сельсовета Щигровского района Малыхина Л.В. | повышение уровня благосостояния, среди получателей мер социальной поддержки. | 2018 | 48202,02 | 48202,02 |

Приложение к   постановлению

Администрации Озерского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «11» января  2019 г № 1

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  «Озерский сельсовет» Щигровского района Курской области    на 2018-2020 годы»

| п/п | Наименование ппрограммы |  | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Фактически за 2018 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,1 |  | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Озерскийсельсовет» Щигровского района Курской области на 2018-2020 годы» | внедрение новых принципов кадровой политики в системе муниципальной службы развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Заместитель Главы Озерского сельсовета Щигровского района Малыхина Л.В. | совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения аттестации муниципальных служащих; актуализация содержания программ дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; повышение квалификации и муниципальных служащих | 2018 | 3300 | 3300 |

Приложение к   постановлению

Администрации Озерского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «11» января 2019 г № 1

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Озерском  сельсовете Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы»

| п/п | Наименование ппрограммы |  | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Фактически за 2018 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,1 |  | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Озерском сельсовете Щигровского района Курской области на 2015-2020 годы» | организация мероприятий по уличному освещению, озеленению, прочих мероприятий по благоустройству | Заместитель Главы Озерского сельсовета Щигровского района Малыхина Л.В. | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | 2018 | 40378 | 40378 |

Приложение к   постановлению

Администрации Озерского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «11» января 2019 г № 1

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы  "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах"

| п/п | Наименование ппрограммы |  | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Фактически за 2018 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,1 |  | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах" | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципальных образований | Заместитель Главы Озерского сельсовета Щигровского района Малыхина Л.В. | повышение качества и надежности первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | 2018 | 1950 | 1950 |