АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

"01" февраля 2023 года                                 № 10

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Озерского

сельсовета «Развитие культуры в муниципальном

образовании «Озерский сельсовет»

Щигровского района Курской области на 2021-2025 годы»

за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Озерского сельсовета от 21.02.2018 № 18 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Озерского сельсовета», руководствуясь Уставом муниципального образования «Озерский сельсовет», Администрация Озерского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Озерского сельсовета «Развитие культуры в муниципальном образовании «Озерский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2025 годы» за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Озерского сельсовета                                                 Ю.А. Бартенев

Приложение

к постановлению

Администрации

Озерского сельсовета

от 01.02.2023 №10

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Озерский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2025 годы» за 2022 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2022 год.

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Озерский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2025 годы» была утверждена постановлением Администрации Озерского сельсовета  от 25.11.2020 № 79.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Формирование единого культурного пространства на территории сельского поселения и условий для реализации на свободу творчества, участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, удовлетворения культурных потребностей граждан.

Задачи программы:

-Создание благоприятных условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами культуры, модернизация работы учреждения культуры; организация качественного и эффективного функционирования сельского клуба досуга в Озерском сельсовете Щигровского района Курской области

С целью организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры муниципальными бюджетными учреждениями  были проведены мероприятия по обеспечению досуга населения: празднование Нового года, Рождественских праздников, Дня защитника Отечества, 8 марта, 1 мая, Дня Победы, День защиты детей, День семьи,  День пожилого человека, День народного единства. В Озерском сельсовете Щигровского района Курской области организуются и проводятся конкурсные мероприятия, концерты.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы:

- «Искусство» (далее подпрограмма 1);

Цель подпрограммы:

Развитие условий для организации досуга и обеспечения жителей Озерского сельсовета Щигровского района Курской области услугами организаций культуры среди детей, молодежи и других слоев населения.

Задача подпрограммы: выявление и поддержка одаренных детей и молодежи

Достижению  результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной подпрограммы.

Для достижения целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 1 основное мероприятие.

По подпрограмме 1:

-  мероприятие «финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МКУК «Озерский сельский клуб досуга» выполнено в полном объеме.

Проведено 75 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения. Количество участников мероприятий составило 35 человек.

Созданы  условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

.

Раздел 3

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основными факторами повлиявшим на ход реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Озерский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2025 годы» являются:

введение режима экономии средств бюджета.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию  муниципальной программы.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2022 году составил 263852  рубля 29 коп., в том числе за счет средств бюджета поселения 263852    рубля 29 копеек..

Фактическое освоение средств составило 263852   руб. 29 коп. или 100 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в Приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год.

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Муниципальной программой предусмотрено достижение 3 показателей (индикаторов).

- Количество   культурно-массовых мероприятий;

- Количество участников, принявших участие в конкурсах, фестивалях различного уровня

- Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Курской  области.

Информация о достигнутых значениях показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм отражены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2022 году было запланировано  263852  рубля 29 коп., фактическое исполнение составило 263852  рубля 29 коп.. Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании следующих критериев:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2022 год установлено, что  2 целевых показателя   достигли своих плановых значений;

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 3-1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 3:3= 1. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 1:1=1 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

С учетом данных результатов в 2022 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Озерский сельсовет» Щигровского района Курской области» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы

С 01 января 2023 года учреждения культуры переданы в Щигровский район.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании

«Озерский сельсовет» Щигровского района

Курской области на 2021-2025 годы»» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Искусство» | Администрация Озерского сельсовета | Х | Х | Х | 263852,29 | 263852,29 | - |
| 2. | ОМ 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Заведующая МКУК "Озерский сельский клуб досуга" | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение различных мероприятий по обеспечению досуга населения | Проведено 75 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения | - |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании

«Озерский сельсовет» Щигровского района

Курской области на 2021-2025 годы»» за 2022 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (руб.) |  | Фактические расходы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры в муниципальном образовании «Озерский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2025 годы» | всего | 263852,29 | 263852,29 | 263852,29 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 263852,29 | 263852,29 | 263852,29 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Искусство» | всего | 263852,29 | 263852,29 | 263852,29 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 263852,29 | 263852,29 | 263852,29 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МКУК «Озерский сельский клуб досуга» | всего | 263852,29 | 263852,29 | 263852,29 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 263852,29 | 263852,29 | 263852,29 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании

«Озерский сельсовет» Щигровского района

Курской области на 2021-2025 годы» за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Озерский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2025 годы»» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | ед. | 75 | 80 | 80 | - |
| Подпрограмма 1 «Искусство» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 35 | 30 | 30 | - |
| 1.2. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Курской области | процент | 100 | 100 | 100 | - |